**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Советского сельсовета» Советского района Курской области за 2021 год**

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Советский сельсовет» Советского района Курской области. В 2021 году на территории МО «Советский сельсовет» Советского района Курской области осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 3714,9 тыс. рублей.  
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год составил 3714,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет —695,5тыс. рублей, Местный бюджет- 3019,4тыс.рублей.  
         Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2021 год составил 3714,9 тыс. рублей (% освоения- 100 %), в том числе областной бюджет- 695,5тыс. рублей (% освоения- 100 %), местный бюджет 3019,4 тыс. рублей (% освоения - 100%).

         Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:  
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы  
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;  
– качество администрирования муниципальной программы   
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;  
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Советского сельсовета Советского района.

-создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;  
-повышение уровня внешнего благоустройства;  
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Советского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;  
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию программ.  
         С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.  
         Отчет о реализации муниципальных программ, проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ приложение №1

Приложение 1

проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Содержание и обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 2432,5 | 2432,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **1737,0** | **1737,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 695,5 | 695,5 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1737,0 | 1737,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Проведение эффективной энергосберегающей политики» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 1 | 1 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **1** | **1** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Советский сельсовет Советского района Курской области» Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области** |

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Мероприятия по благоустройству | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
| 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Советского сельсовета Советского района |  | 259,5 | 259,5 |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Советского сельсовета Советского района |  | 668,4 | 668,4 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **952,9** | **952,9** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 952,9 | 952,9 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

 Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т..

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области» ПО**

**СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 1,0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **1,0** | **1,0** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1,0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Советского района Курской области**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Советский сельсовет» от чрезвычайных ситуаций». | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 54,0 | 54,0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **54,0** | **54,0** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т...

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации Советского сельсовета Советского района Курской области**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно коммуникационной среды» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 117,1 | 117,1 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **117,1** | **117,1** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 117,1 | 117,1 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т..

.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно коммуникационной среды» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 145,6 | 145,6 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **145,6** | **145,6** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 145,6 | 145,6 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Советского сельсовета Советского района Курской области »**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, муниципальным служащим «Советского сельсовета Советского района» | Администрация Советского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 12,8 | 12,8 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **12,8** | **12,8** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12,8 | 12,8 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Советского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Н.Т.