Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании    «Советский сельсовет Советского района Курской области» на 2015-2020гг.                                                                по состоянию на 01 января 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |
| 1.1.1 | Работа по первичным мерам противопожарной безопасности | Администрация Советского сельсовета | Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования |  |  | 11,0 | 11,0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Советского сельсовета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,0 | 11,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019 г. | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работа защите населения и территорий муниципального образования Советский сельсовет от чрезвычайных ситуаций | Администрация Советского сельсовета | Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Советского сельсовета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,0 | 11.0 |  |
| 2.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019 г. | X | X |  |